APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DE LA CITES SUR L’ETUDE DU COMMERCE IMPORTANT :

CAS DE PRUNUS AFRICANA

RAPPORT DE L’ORGANE DE GESTION DU CAMEROUN

NOVEMBRE 2010

SOMMAIRE

TITRE											PAGE

I/	INTRODUCTION	2

II/	ETAT D’EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DU COMITE POUR LES PLANTES ADRESSEES AU CAMEROUN	3

  - Attente dans les 3 mois (Août à Septembre 2006)…………………………..3

  - Attente dans les 12 mois (Août à Juillet 2007)………………………………...3

  - Attente dans les 02 ans (Août à Juillet 2008)………………………………..….6

III/	CONCLUSION	8

ANNEXE	8

# I/	INTRODUCTION

Le Comité pour les plantes de la CITES a formulé à sa 16e session tenue à Lima au Pérou en juillet 2006, des recommandations relatives à la gestion de Prunus africana à l’adresse des pays de l’aire de répartition de cette espèce, dans le cadre de « l’étude du commerce important des spécimens d’espèces de l’annexe II » objet de la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP 13).  Ces recommandations ont été entérinées par le Comité Permanent qui, à sa 57e session (Genève, juillet 2008), a décidé que : « si les recommandations du Comité pour les plantes n’étaient pas intégralement appliquées à la satisfaction du Secrétariat et de la Présidente du Comité pour les plantes avant le 31 décembre 2008 », il recommanderait à toutes les Parties de suspendre leur commerce de Prunus africana avec le Cameroun et tous les pays de l’aire de répartition concernés.

Bien que le Cameroun ait suffisamment avancé dans la recherche des solutions aux recommandations du Comité pour les plantes à l’échéance de décembre 2008, il a sollicité un quota zéro pour l’année 2009 afin de peaufiner ses réponses au regard du programme d’action qu’il s’est donné lors de l’atelier tenu en septembre 2008 à Naïvasha au Kenya sous les auspices du Secrétariat de la CITES sur proposition du Groupe de travail qui avait été créé pour s’occuper de ce problème.

A ce jour, compte tenu des évolutions dans la conception et l’approche dans l’émission des "Avis de commerce non préjudiciable" (Non detriment findings), le Cameroun estime qu’il est actuellement dans des dispositions qui lui permettent de reprendre de manière durable l’exploitation et l’exportation des produits de Prunus africana. C’est du reste ce qui est démontré dans le présent rapport qui présente la quintessence des activités déjà réalisées ou en cours de réalisation et les résultats obtenus.

# II/	ETAT D’EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DU COMITE POUR LES PLANTES ADRESSEES AU CAMEROUN

Depuis la communication au Cameroun des recommandations du Comité pour les Plantes relative à la Résolution Conf. 12. 8 (Rev. CoP 13) concernant Prunus africana en Août 2006, le Cameroun a déployé des efforts considérables, et le bilan sur l’état de mise en œuvre de ces recommandations peut se résumer dans la suite de ce rapport après avoir rappelé la teneur de chacune d’elles.

  - Attente dans les 3 mois (Août à Septembre 2006)

a)	En consultation avec le Secrétariat CITES et la Présidente du Comité pour les plantes, examiner le quota d’exportation actuel et établir un quota d’exportation prudent et réduit pour les parties et produits de Prunus africana.

b)	Indiquer si le Cameroun a des installations pour traiter et exporter l’extrait en plus de l’écorce et de la poudre et signaler au Secrétariat les parties et produits qu’il prévoit d’exporter (écorce, poudre, extrait).

Réponse I a) et b) : La réaction camerounaise a été transmise au secrétariat de la CITES par Lettre N° 0102/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 17 novembre 2006. Dans ladite lettre il est indiqué entre autres que les produits exportés du Cameroun sont essentiellement des écorces brutes et de la "poudre” (terme abusif, puisqu’il s’agit beaucoup plus des copeaux d’écorce ou encore écorce broyée grossièrement).

Par ailleurs, le Cameroun a adopté en 2009 un quota d’exportation de zéro ; Ce qui lui a permis d’éviter une recommandation de suspension de commerce concernant cette espèce.

  - Attentes dans les 12 mois (Août 2006 à Juillet 2007)

a)	Pour compléter le travail déjà fait sur le mont Cameroun, réaliser dans d’autres régions exploitées un inventaire du stock sur pied, faire des estimations de prélèvement durable tenant compte de la nécessité de conserver les grands arbres qui produisent des graines, et établir un système de suivi scientifique de toutes les populations de Prunus africana, qu’elles fassent ou non l’objet de prélèvements.

b)	Etablir un quota d’exportation prudent révisé fondé sur l’inventaire du stock sur pied et les estimations de prélèvement durable.

Réponse 2 a) et b): En fin d’année 2007, le Cameroun n’avait pas pu réunir les fonds nécessaires pour poursuivre les inventaires dans d’autres régions comme l’indiquait la recommandation. Raison pour laquelle le quota a été réduit à 1000 tonnes au lieu de 2000 tonnes pour l’année 2008.

Par la suite, plusieurs études ont été réalisées, de même que des inventaires, dans le cadre du projet : GCP/RAF/408/EC  « Mobilisation et Renforcement des Capacités des Petites et Moyennes Entreprises impliquées dans les Filières des Produits Forestiers Non-Ligneux en Afrique Centrale » financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la FAO. Les rapports sont disponibles et constituent actuellement des références pour la gestion de Prunus africana. Dans ce sillage, on peut citer :

- « L’Etude de base P. africana dans le Nord Ouest et le Sud Ouest Cameroun»;

- Les inventaires réalisés dans les Régions du Nord-ouest du Littoral et du Sud-ouest, dont les résultats devraient constituer une base de fixation des quotas d’exploitation dans ces sites de production ;

- Le document « Guidance for a national Prunus africana management plan, Cameroon » a été élaboré et comporte toutes les prescriptions en matière d’exploitation et d’aménagement que le Cameroun est entrain de mettre progressivement en œuvre.

Sur la base de ce dernier document, l’organe de gestion, en concertation avec l’autorité scientifique a élaboré un "Plan opérationnel" dynamique qui allait permettre de mettre en œuvre les dispositions pertinentes qui y sont consignées.

En raison du défaut des financements pour la mise en œuvre de ce "Plan opérationnel" en l’état, toutes les activités qui relèvent de la recherche ont été reprises dans le cadre du Projet intitulé « Avis de Commerce Non Préjudiciable sur Prunus africana (Hook.f.) Kalkman au Cameroun » élaboré en tenant compte de tous les gaps scientifiques qui devraient permettre de répondre à tous les aspects des recommandations du Comité pour les plantes. Ce projet a été soumis à l’appréciation du Secrétariat de la CITES en vue de solliciter un financement dans le cadre du Programme de collaboration OIBT/CITES. Il a reçu l’onction de ce Programme, ce qui lui a permis d’obtenir quelques financements et de lancer les activités en Août 2010.

La méthodologie de travail adoptée dans le cadre de ce projet a été de procéder par étape en attaquant les sites de production de Pygeum les un après les autres, y conduire des activités de recherche nécessaires en vue de se prononcer sur un quota d’exploitation plus conséquent et émettre un avis de commerce non préjudiciable plus élaboré.

c)	L’organe de gestion devrait collaborer avec l’organe de gestion du Nigéria pour améliorer le suivi du commerce de Prunus entre le Cameroun et le Nigéria.

Réponse 2 c): Le Cameroun aurait bien voulu satisfaire à cette recommandation, mais sa correspondance N°2154/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 17 septembre 2008 adressée au Nigéria est restée sans réponse.

Le Cameroun s’interroge sur la pertinence même de cette recommandation dès lors que la situation du Nigeria était bien connue de la CITES, et le rapport du Secrétariat rendu public au Comité permanent du 12 mars 2010 à ce sujet est assez révélateur. Néanmoins les autorités camerounaises restent ouvertes à toute initiative de collaboration sur le sujet, d’où qu’elle vienne.

d)	Fournir un calendrier pour réaliser des études écologiques examinées par des pairs et une modélisation appropriée des populations de Prunus africana afin d’établir un plan de gestion à long terme en vue de l’utilisation durable de cette espèce.

Réponse 2 d): Cette recommandation est intimement liée à l’attente dans les deux ans ci-dessous.

Après l’atelier organisé sous les auspices de la CITES en septembre 2008 à Naïvasha au Kenya en vue d’aider les pays de l’aire de répartition à mettre en œuvre des recommandations du Comité pour les Plantes, le Cameroun a produit, sur la base des orientations de cet atelier, le document « Guidance for a national Prunus africana management plan, Cameroon » qui est une réponse à cette recommandation.

Le Projet intitulé « Avis de Commerce Non Préjudiciable sur Prunus africana (Hook.f.) Kalkman au Cameroun » sus indiqué, s’inscrit également en droite ligne dans la mise en œuvre de cette recommandation.

Biens d’autres actions et travaux de recherche ont été menés ou sont en cours et concourent tous à la mise en œuvre de cette recommandation :

- La création du Parc National du Mont Cameroun dont le plan d’aménagement est en élaboration avec l’appui technique de la GTZ et de WWF avec un accent particulier sur la gestion de Prunus africana ;

- Les travaux de recherche menés par le CIFOR dans le cadre du Projet « Development of strategies for the conservation and sustainable use of Prunus africana to improve the livelihood of small-scale farmers » dont les résultats sont on ne peut plus édifiant pour la gestion durable de Prunus africana …etc.

Une liste de rapports de certains de ces travaux est donnée en annexe pour compléter le tableau.

  - Attente dans les 2 ans (Août 2006 à Juillet 2008)

L’organe de gestion et l’autorité scientifique devraient communiquer au Secrétariat la version finale du plan de gestion à long terme ainsi que les progrès accomplis par rapport à ce plan.

Réponse 3: Le dernier rapport du Cameroun à l’adresse du secrétariat de la CITES a été transmis par Lettre N°0173/L/MINFOF/SG/SDAFF/SN du 14 janvier 2010. Il fait état de ce que le Cameroun continu avec la mise en œuvre des directives de gestion de Prunus africana contenues La dans le document « Guidance for a national Prunus africana management plan, Cameroon » ; car, la voie à suivre y est tracée pour assurer la gestion de Prunus africana aussi bien à court qu’à long terme.

Les études déjà réalisées sur la connaissance de la ressource ont permis de bien comprendre le statut des différentes populations de Prunus africana au Cameroun (avec 15 Prunus Allocation Units =PAU). Un système de gestion souple est actuellement mis en place et permet à l’organe de gestion et à l’Autorité scientifique de collaborer étroitement pour faire respecter les prescriptions de ce Guide de gestion.

Ce nouveau système de gestion de Prunus africana est le résultat d’un consensus entre toutes les parties prenantes de la filière de cette espèce au Cameroun qui ont été consultées à cet effet. Il s’agit en réalité d’un ensemble de procédures technico administratives sou tendues par des actions concrètes sur le terrain qui permettront au bout du compte d’assurer effectivement une gestion plus durable de Prunus africana. A cet effet, les dispositions de la "Lettre circulaire N°0958/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 15 novembre 2007 relative à la délivrance des documents pour le suivi de la gestion de Prunus africana au Cameroun" devront être rigoureusement appliquées sur le terrain, ce qui permettra d’assurer une bonne traçabilité des produits et un bon suivi de tout le processus de gestion de l’espèce.

Toutes les autres préoccupations liées à cette recommandation trouveront des réponses au terme du Projet intitulé « Avis de Commerce Non Préjudiciable sur Prunus africana (Hook.f.) Kalkman au Cameroun » actuellement en exécution sur le terrain sous la coordination de l’Autorité scientifique du Cameroun.

Ce projet émettra progressivement ainsi qu’il est indiqué plus haut, des avis de commerce non préjudiciable sur les quotas d’exportation des produits de Prunus africana pour chaque site de l’aire de répartition au fur et à mesure que toutes les informations scientifiques sur ces sites seront disponibles.

A ce jour, les résultats préliminaires qui portent pour l’essentiel sur les inventaires de Prunus africana dans la Région du Nord-ouest, ont fait l’objet d’un rapport d’étape qui permet de se prononcer sur un quota susceptible d’être exploitée dans cette Région qui se situe à plus de 180 tonnes d’écorce sèche.

Par ailleurs, le Cameroun a fait former deux de ses cadres en charge des dossiers de la CITES (organe de gestion et autorité scientifique) au "Specialised Master" sur la CITES à l’Université d’Andalousie en Espagne. Ce qui est un atout pour une meilleure compréhension des problèmes de gestion des espèces inscrites aux annexes de la CITES, et à la recherche conséquente des solutions.

# III/	CONCLUSION

Après ce rappel sur l’état de mise en œuvre des recommandations du Comité pour les plantes de la CITES, nous pouvons conclure que le Cameroun s’est résolument mis dans la bonne voie pour gérer durablement ses ressources en Prunus africana. C’est, semble-t-il l’essentiel à retenir ; car, si les recommandations du Comité pour les plantes ont eu pour effet de mettre un temps soit peu un arrêt à l’exploitation du Pygeum au Cameroun, le but visé n’était probablement pas de suspendre son commerce, mais de prévenir la survie de l’espèce Prunus africana dans son milieu naturel par une gestion durable.

De ce point de vue, force est de reconnaitre que ce ne sont par les rapports sur la mise en œuvre des recommandations du Comité pour les plantes concernant Prunus africana qui constituent en soi la garantie d’une meilleure gestion de cette espèce, mais d’avantage les actions concrètes menées au quotidien sur le terrain par l’ensemble des parties prenantes. Le Cameroun peut à ce jour se réjouir du travail déjà abattu dans ce sens en termes de sensibilisation des acteurs, de mise en place des procédures technico administratives (système de contrôle et traçabilité des produits). Toutes choses qui devraient permettre au Comité pour les plantes de la CITES et même les autres partenaires (comme le Groupe d’examen scientifique de l’Union européenne) à reconsidérer leur avis sur la gestion de Prunus africana et le commerce international associé en ce qui concerne le Cameroun.

Fait à Yaoundé,  Novembre 2010

L’organe de gestion CITES flore du Cameroun

# ANNEXE

Liste non exhaustive des rapports des travaux de recherche disponibles

- A strategy for the conservation of Prunus africana on Mount Cameroun. Rapport MCP Limbé. 104p (ANONYME, 1996).

- Bark yield of Prunus africana trees by size class, under exploitation by Plantecam and village harvesting unions. Results of field studies conducted jointly with MINEF, Plantecam and village harvesting unions between 1996 and 1997. (DIBOBE H., TAKO C., & ACWORTH J, 1997).

- Conservation through cultivation: the propagation of Prunus africana. Tropical Agriculture Association Newsletter  December, (SUNDERLAND T. C. H. and NKEFOR J. P., 1997).

- The sustainable management of Prunus  africana in the Mount  Cameroon region. The World Bank/WBI’s CBNRM Initiative/Mount Cameroon Project, 1 (EWUSI, B. N., 1998).

- Sustainable exploitation of Prunus africana on Mt. Cameroun. Paper delivered at the symposium on the conservation of Medecinal Plant in trade in Europe. Royal Botanic Gardens. Kew. 22-23 june 1998. (ACWORTH J.B.N., EWUSI and DONALT N., 1998).

- Phenology of the major tree and shrub species of the Kilum-Ijim forest. Ecological Monitoring program. Project, K.-I. F. Cameroon, BirdLife International and the Ministry of Environment and Forestry 16 p. (MAISELS F. and FORBOSEH P. 1999).

- Determination of a sustainable exploitation quota for Prunus Africana exploitation on mount Cameroon: Workshop report. MCP/GTZ, Cameroon. (EWUSI B. N., OKENYE M., 2000).

- Management plan for Prunus africana on Mont Cameroun. GTZ/LBZG (MCBCC). Mont Cameroun Projet, Limbé. 48p. (NDAM N. et EWUSI B. N., 2000).

- Gestion durable de Prunus africana : expériences et leçons apprises dans la région du Mont Cameroun. Bulletin arbres, forêts et communautés rurales n° 22 : 24-26. (MAMBO, 2001).

- Rapport d’inventaire national du Prunus Africana. Phase 2 Adamaoua, Tchabal Mbabo, Tchabal Gang Daba Forets, M. d. l. e. d. Office National de Développement des Forets. (BELINGA, S. J. et POUNA 2001).

- Sustainable Management of a Wild Plant Species for the Conservation of Montane Forest Ecosystems and the Welfare of Local Communities: A Case Study of Prunus africana in the Mount Cameroon Area. 9 pp. In Sustainable Management of a Wild Plant Species. Proceedings of the World Mountain Symposium. Interlaken, Switzerland. (ONDIGUI B. R. P.,2001).

- Vegetative propagation of Prunus africana: effects of rooting medium, auxin concentration and leaf area. Agroforestry system. 54(3): 183-192. (TCHOUNDJEU Z., AVANA M. L., LEAKEYS R. R. B.,  SIMONS A. J., ASOOH E., DUGUMA B. et  BELL J. M., 2002).

- Domestication de Prunus africana (Hook. f.) Kalkam (Rosaceae): Etude de la germination et du Bouturage. Thèse de Doctorat Ph.D. Université de Yaoundé I. (AVANA T.M.L., 2006).

- Impact écologique de l’exploitation de l’écorce de Prunus africana (Hook. F.) Kalkman dans la région du Mont Cameroun : Cas de la zone Bokwango-Mapanja. Mémoire d’Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasse, Université de Dschang. 95p. (TASSE B.D., 2006).

- Rapport annexe. Projet GCI/RAF/408 Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des PFNL en Afrique Centrale (ANONYME, 2008).

- Etude de base P. africana dans le Nord Ouest et le Sud Ouest Cameroun. 69p. CIFOR, 2008 (AWONO A. et al 2008).

- Exploitation des PFNL (cas du Prunus africana) et réduction de la pauvreté en milieu rural ; Mémoire de Master II en analyse et évaluation des projets, Université de Yaoundé 1. (NTSAMA G. L, 2008).

- Impact of community forestry on community livelihoods in Cameroon : Case study of REPA-CIG (SOUTH WEST) and BIHKOV (NORTH WEST) Community Forests.  A Memoir Submitted in Partial Fulfillment for the Award of the Diploma “Ingénieur Agronome” (BEI Y. A. , 2009).

- Inventaire de Prunus africana dans les Provinces du Sud-ouest et du Nord-ouest du Cameroun. Novembre 2007- Novembre 2008. CIFOR, Projet GCP/RAF/408/EC de la FAO.(FOAHOM B., DAGOBERT S, V. INGRAM and A. AWONO. 2009).

- Guidance for a national Prunus Africana management plan, Cameroon. CIFOR, FAO.158 p. (INGRAM et al, 2009).

L’organe de gestion CITES flore du Cameroun